## Definições Gerais
Projeto
Aplicativo para lanches | UberFood
Sprint (time-box)
2 semanas
Reuniões e horários
Sprint Planning - 1º dia às 10h
Reuniões diárias - 13h às 13h15 (quando Arion entrar, verificar 9h45 às 10h)
Sprint Review - último dia às 14h30 (importante participação presencial)
Sprint Retrospective - último dia às 14h30
Equipe
Nome | Indisponibilidades até Dez/2023
Anthony Robert
Iury Carneiro
Monique Silva Campos
Henrique Sanches | 03 dias entre Set/2022 e Out/2022
Juliano Antunes
Maria josé | Sem indisponibilidades até o momento

## Backlog do Produto
Visão do Produto
Para | servidores da Coordenadoria de Gestão Documental, Varas, Turmas e Gabinetes, e demais Magistrados e servidores do Tribunal
Que | precisam buscar informações de processos físicos através de fichas em papel
O | Arquivos Digitalizados
É um | sistema web em java
Que | permite cadastro e consulta de fichas digitalizadas
Diferentemente | do procedimento atual para consultar as fichas em papel, demorado e que deteriora as fichas, dependente de participação ativa de servidor da Coordenadoria de Gestão Documental
O Nosso Produto | permite que qualquer servidor possa realizar a consulta das fichas digitalizadas diretamente do sistema, além de preservar as fichas em papel
Backlog do Produto
Prioridade (ou BV) | Sprint |  | Item do Backlog
3 | 1 |  | -Cadastro de usuários(Com facilidade).
3 | 1 |  | -Cadastro de produtos
3 | 2 |  | -Entrega personalizada
2 | 3 |  | -Diversas formas de pagamento(Com créditos)
2 | 3 |  | -Formatos IOS e ANDROID
2 | 3 |  | -Sistema de avaliação
2 | 4 |  | -Bonificaçãos de usuários(Compras e cadastros)
1 | 2 |  | -Valor fixo de frete
3 | 4 |  | -Sistema de entrega por proximidade
3 | 4 |  | -Complemento de entrega com clientes diferentes
1 | 1 |  | -Sistema de ajuda do app
3 | 2 |  | -Rastreamento do pedido
Definição de Preparado do Item | [6 empty] | Definição de Pronto do Item
Compreendido por todos | [6 empty] | Testado pelos usuários
Estimado (a princípio, em horas) | [6 empty] | Testado (testes manuais exploratórios)
Acompanhamento do Projeto
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2017-02-17 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-04-28
Total de Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontos Resolvidos
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 1 - 19_10 a 30_10
Meta da Sprint
Ao final da primeira sprint, possibilitaremos ao usuário do sistema
Situação: | ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO ?
Observação:
Itens do Backlog do Produto Selecionados
Acompanhamento - Sprint (2 semanas)
Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Total de Tarefas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Resolvidas
Ideal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Dia não útil
Indisponibilidades do Time na Sprint
Nome | Seg: Dia(s) / Período
Review - Feedback do cliente

## Retrospectiva
Lições Aprendidas
# | O que foi bem? | O que pode melhorar?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Plano de Ação
# | O quê | Quem? | Quando?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3

## Sprint Planning
Sprint Planning |  | Esforço (hs) | Dúvidas
Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 2
Feedback Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 3
Feedback Sprint 2
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 4
Feedback Sprint 3
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação